Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

Институт геологии и нефтегазовых технологий

Кафедра региональной геологии и полезных ископаемых

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАЕЛЬСКИХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ НЕДР

Казань

2013

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

Институт геологии и нефтегазовых технологий

Кафедра региональной геологии и полезных ископаемых

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАЕЛЬСКИХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ НЕДР

Учебно- методическое пособие по курсу

«Правовые основы и экономика геологоразведочных работ»

Казань

2013

Публикуется по решению Учебно- методической комиссии института геологии и нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского) Федерального Университета.

Протокол №  5 от  22 марта 2013 г.

| Составители – | доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Ш. З. Гафуров |
| --- | --- |
|  | старший преподаватель кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Зинатуллина И.П. |
|  | инженер I кат. кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Логинова Ю.М. |
| Научный редактор – | заведующий кафедрой региональной геологии и полезных ископаемых, доктор геолого- минералогических наук Р. Р. Хасанов |

Составление программы и определение стоимости  научно- исследовательских и тематических работ при геологическом изучении недр: Учебно- методическое пособие по курсу «Правовые основы и экономика геологоразведочных работ»

Сост. Ш. З. Гафуров, И. П. Зинатуллина, Ю. М. Логинова – Казань: Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, 2013. – 18 с.

Учебное пособие разработано с целью совершенствования практических навыков студентов геологических специальностей, изучающих курс «Правовые основы и экономика геологоразведочных работ». Приводится методика составления программы и определение стоимости  научно- исследовательских и тематических работ при геологическом изучении недр с примером составления сметно-финансового расчета.

© Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

© Гафуров Ш. З., И. П. Зинатуллина, Ю. М. Логинова, 2013

ВВЕДЕНИЕ

Работы по геологическому изучению недр имеют ярко выраженный научный характер. Все объекты геологических исследований обладают новизной по своей природной сути.

Научно- исследовательские работы (НИР) – работы научного характера, связанные с научным поиском, проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе, научных обобщений, научного обоснования проектов;

Научный и (или) научно- технический результат – продукт научной и (или) научно- технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом материальном (информационном) носителе.

В учебном пособии учтены последние изменения в Налоговом и Трудовом Кодексах РФ и в законодательстве, касающиеся размера страховых взносов, минимального размера оплаты труда, выплат полевого довольствия и суточных при командировках, размера платы за экспертизу ПСД.

В настоящее время отсутствуют учебные пособия по составлению программ и определению стоимости  научно- исследовательских и тематических работ при геологическом изучении недр. Учебное пособие позволит восполнить этот пробел и в краткой форме с примером сметно-финансового расчета довести до студентов основные положения о порядке составления проектно-сметной документации на научно- исследовательские работы при геологическом изучении недр.

При написании пособия учтен опыт преподавания на кафедре региональной геологии и полезных ископаемых курса «Правовые основы и экономика геологоразведочных работ» и опыт работы в экономической службе Татарского геологоразведочного управления.

В качестве базовых документов при составлении программ и определению стоимости  научно- исследовательских и тематических работ при геологическом изучении недр следует использовать:

– Инструкцию по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы;

– Сборники сметных норм на геологоразведочные работы (ССН);

– Сборники норм основных расходов на геологоразведочные работы (СНОР);

– Сборники разъяснений, дополнений и изменений к документам по составлению проектно- сметной документации на геологоразведочные работы;

– Дополнения к ССН и СНОР;

– Директивные письма Роснедра;

– Инструкции, правила, методики по выполнению отдельных видов геологических работ.

- СОСТАВ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА НАУЧНО- ИССЛЕДОВАЕЛЬСКИЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Проектно-сметная документация разрабатывается на основе геологического задания и включает в себя:

– геологическое задание;

– программу;

– сметно- финансовый расчет;

– протокол рассмотрения ПСД на НТС Исполнителя;

– экспертное заключение на ПСД;

– протокол утверждения ПСД на НТС Заказчика.

- ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Основным документом, определяющим состав и объем проектируемых научно- исследовательских и тематических работ, является геологическое задание на объект исследований.

Основополагающим принципом разработки геологического задания на объект является его предельная стоимость. Геологическое задание составляется на основе анализа и оценки ранее проведенных работ и построения проектной модели объекта.

Выдает и утверждает геологическое задание организация – заказчик.

Обязательные разделы геологического задания на объект:

- Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

  - Целевое значение работ.

  - Пространственные границы объекта.

  - Основные оценочные параметры.

- Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения.

  - Геологические задачи.

  - Требования к последовательности работ.

- Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

  - Ожидаемые результаты.

  - Формы отчетной документации.

  - Апробация отчетных материалов.

  - Приемка отчетных материалов.

  - Сроки проведения работ:

начало работ

окончание работ

  - Рассылка отчетных материалов.

- СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ       РАБОТ

  - 3.1. Обоснование постановки работ

Кратко в тезисной форме приводятся ссылки на федеральные и территориальные программы геологического изучения недр, протоколы конкурсной комиссии по определению победителей, на основании которых принято решение о проведении работ.

3.2. Состояние изученности объекта исследований

В разделе приводится краткий обзор, оценка и анализ состояния изученности объекта исследований.

3.3. Цели и основные задачи работ

Приводится цель работ, подробно излагаются основные задачи работ. При привлечении к выполнению работ сторонних организаций приводятся задачи, решаемые ими.

3.4. Методика и последовательность выполнения работ

На основе анализа особенностей объекта исследований обосновывается рациональный комплекс исследований для выполнения геологического задания и последовательность выполнения работ. При привлечении к решению задач сторонних организаций излагаются выполняемые ими работы.

При наличии альтернативных проектных решений оптимальность выбранной методики устанавливается заказчиком.

3.5. Ожидаемые результаты работ

Ожидаемые результаты определяются, исходя из целевого назначения работ и задач, установленных геологическим заданием.

3.6. Сроки выполнения работ

Приводятся сведения о начале и окончании работ.

Титульный лист программы работ оформляется в соответствии с приложением 1.

3.7. Технико- экономическое обоснование работ

В разделе приводятся:

- привлекаемые специалисты с указанием вида выполняемых работ;

- аппаратура и оборудование, необходимые для выполнения работ;

- материалы, используемые при выполнении работ;

- перечень услуг, необходимых для выполнения работ;

- транспортные затраты, необходимые для выполнения работ;

- объем лабораторных исследований;

- компенсируемые затраты (командировки, необходимые для выполнения работ, экспертиза ПСД, рецензия отчета, услуги геолфондов и др.);

- подрядные работы.

Технико- экономическое обоснование работ оформляется в соответствии с приложением 2.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ И СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И              ТЕМАТИЧЕСКИХ РАБОТ

В настоящее время цена контракта определяется преимущественно на основании экспертных оценок, а также анализа опыта проведения аналогичных работ.

Сметная стоимость научно- исследовательских и тематических работ определяется путем составления сметно- финансовых расчетов и слагается из основных расходов, накладных расходов, плановых накоплений, компенсируемых затрат, подрядных работ и НДС.

Расчет основных расходов производится по следующим статьям затрат:

- затраты на оплату труда (основная заработная плата, дополнительная заработная плата);

- страховые взносы и отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве  и профессиональных заболеваний;

- материалы;

- амортизация;

- услуги.

Затраты на оплату труда. Основные расходы по заработной плате определяются, исходя из затрат труда ИТР (по должностям) и рабочих (по профессиям и разрядам) и действующих на предприятии должностных окладов и тарифных ставок работников, систем оплаты труда, или исходя из должностных окладов ИТР и тарифных ставок рабочих (приведенных в «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы»), проиндексированных с учетом отношения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в текущем периоде к МРОТ в базовом периоде. Текущий размер МРОТ определяется Федеральным законодательством. Дополнительная заработная плата принимается в размере 7,9% от суммы основной заработной платы.

При привлечении к выполнению работ сотрудников, не состоящих в штате предприятия в статью затрат включается зарплата внештатных сотрудников (на основе договоров с физическими лицами).

Страховые взносы принимаются в установленном законодательством проценте от суммы основной и дополнительной заработной платы  (с 2012 г. – 30%). Отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний устанавливаются Фондом социального страхования Российской Федерации в соответствии с основными видами деятельности предприятия.  Предельная величина базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2013 г. увеличена до 568 тыс. руб. База для начисления страховых взносов рассчитывается по каждому работнику нарастающим итогом  с начала года. С сумм, превышающих предельную величину базы, страховые взносы взимаются в размере 10%.

Материалы. Основные расходы по этой статье определяются, исходя их норм расхода материалов и стоимости их единицы, принимаемой по ценам их приобретения (без учета НДС), с учетом действующих на предприятии транспортно- заготовительских расходов.

Для упрощения расчетов затраты по статье «Материалы» могут  приниматься в размере до 5% от суммы основной и дополнительной заработной платы без учета районного коэффициента.

Амортизация. Основные расходы по этой статье определяются, исходя из обоснованного в программе работ вида, типа, марки оборудования, аппаратуры и приборов, их стоимости, действующих норм амортизационных отчислений, годового фонда рабочего времени и времени использования при проведении исследований. Стоимость оборудования принимается по цене приобретения (без НДС) с начислением транспортно- заготовительских расходов (ТЗР). Амортизируемыми признаются основные средства стоимостью свыше 40 тыс. руб. и со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Услуги. В основном расходы по статье «Услуги» включаются:

- затраты на проведение технического обслуживания и текущих ремонтов оборудования, аппаратуры и приборов,  используемых при проведении исследований;

- затраты на чертежные, машинописные, копировальные, оформительские и т.п. работы.

Для упрощения расчетов затраты по статье «Услуги» могут приниматься в размере до 5% от суммы основной и дополнительной заработной платы с учетом районного коэффициента.

Накладные расходы начисляются по нормам (утвержденным заказчиком после прохождения экспертизы) на сумму основных расходов.

Норматив накладных расходов при проведении научно- исследовательских и тематических работ за счет средств Федерального бюджета не превышает 20%.

Плановые накопления начисляются по нормам (утвержденным заказчиком после прохождения экспертизы) на сумму основных и накладных расходов.

Норматив плановых накоплений при проведении научно- исследовательских и тематических работ за счет средств Федерального бюджета не превышает 14%.

Компенсируемые затраты.	В компенсируемые затраты включаются:

- выплаты полевого довольствия (за дни нахождения работников предприятия на полевых работах);

- затраты на командировочные расходы. Согласно изменениям в Трудовом Кодексе РФ размеры и порядок выплаты суточных и полевого довольствия устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами или трудовым договором (никаких дополнительных ограничений на размер суточных и полевого довольствия не устанавливается);

- затраты на экспертизу проектно- сметной документации и рецензию отчета. Размер платы за экспертизу ПСД определяется согласно приложению к приказу Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 252.

Размеры платы за экспертизу проектов геологического изучения недр

| № п/п | Категория проектов геологического изучения недр | Сметная стоимость проекта (млн. руб.) | Размер платы за экспертизу (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектов, включающих 3 и более видов геологоразведочных работ | проектов, включающих менее 3 видов геологоразведочных работ |
| 1 | Крупные | Более 500 | 500 | 300 |
| 2 | Средние | От 100 до 500 | 300 | 200 |
| 3 | Малые | От 5 до 100 | 100 | 50 |
| 4 | Мелкие | До 5 | 10 | 5 |

Расчет расходов на рецензию отчета проводится по форме нижеприведенной таблицы.

| № п/п | Должность рецензента | Дневная ставка рецензента, руб. | Зараты труда на 1 рецензию (дней) | Количество рецензий | Сметная стоимось, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

- налоги, сборы и платежи, установленные законодательством и включаемые в себестоимость работ (налог на имущество, налог на землю, транспортный налог, экологические платежи и др.);

- затраты на аренду и содержание зданий и сооружений производственного назначения, используемых для обеспечения работ на конкретном объекте;

- другие затраты, включаемые в себестоимость работ и возникающие вследствие введения законодательных актов, обязательных к исполнению предприятием.

Подрядные работы. К подрядным работам относятся работы, выполняемые организациями- соисполнителями по локальной проектно- сметной документации, входящей отдельной строкой в состав сметы. Все подрядные работы оформляются договорами.

Налог на добавленную стоимость (НДС). НДС начисляется по ставке 18% на общую стоимость работ.

Пример составления сметно-финансового расчета на тематические работы приведен в приложении 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Полное название организации- исполнителя работ

| «Согласовано» # Руководитель организации - исполнителя М.П. ___________ ____________ (подпись) (ФИО) «_____»____________200 г. | «Утверждаю» # Госзаказчик М.П. __________ ____________ (подпись) (ФИО) «_____»____________200 г. |
| --- | --- |

### Программа работ,

выполняемых по  контракту

от «____» «_______________» 200_г. №_____________

(число,                           месяц)

на тему: ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ответственный исполнитель

(или научный руководитель)

_________________________

(Ф.И.О.)

Сроки выполнения государственного контракта:

Начало - ________________200  года

Окончание - _____________200  года

| «Согласовано» Главный геолог Организации- исполнителя #### __________ ____________ (подпись) (ФИО) | «Согласовано» Руководитель Департамента недропользования ___________ ______________ (подпись) (ФИО) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### Технико-экономическое обоснование   к программе на проведение научно-исследовательских  и тематических работ

1. Привлекаемые специалисты по видам выполняемых работ,  трудозатраты (кроме  работников АУП: главных специалистов, исполнительных директоров, экономистов и т.д.)

| - №№ п/п | - Профессия, должность | - Вид - выполняемых работ | - Количество человек, необходимых для выполнения данной работы | - Кол-во чел./мес. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - на 1 чел. | - всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |

- 2.Аппаратура и оборудование, необходимое для выполнения работ

| - №№ - п п | - Аппаратура и основное оборудование | - Дата приобретения | - Кол-во единиц | - Продолжительность - использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 3. Материалы, используемые при выполнении работ

| - №№ пп | - Материалы | - Ед. изм. | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

- 4. Перечень услуг, необходимых для выполнения работ (оформительские машинописные, копировальные и т.д.)

| - №№ п/п | - Наименование услуг | - Ед. измер. | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |

- 5. Транспортные затраты, необходимые для выполнения работ

| - №№ п/п | - Вид транспорта, марка | - Расстояние перевозки, км | - Тип дорожного покрытия | - Скорость передвижения, км/час | - Масса груза, тонн | - Единица измерения | - Кол-во маш/см на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |

- 6. Объемы лабораторных исследований

|  | - Виды лабораторных исследований | - Ед. изм. | - Определение компоненты, свойства | - Объем работ | - Норма на ед. | - Затраты времени на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |

- 7. Компенсируемые затраты (командировки, необходимые для выполнения работ, экспертиза ПСД, рецензия на отчет, услуги геолфондов).

| - №№ п/п | - Маршрут | - Организация | - Цели - командировок | - Должность - командируемого | - Кол-во поездок | - Кол-во дней | - Вид - проезда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |

- 8. Подрядные работы

| №№ п/п | Название предприятия | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОАО «Татнефть»

Татарское Геологоразведочное Управление

|  | СФР УТВЕРЖДАЮ: в сумме 3 855 075 (три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч семьдесят пять) рублей Начальник Управления по недропользованию по Республике Татарстан ________________________ Р. Х. Мутыгуллин «___»______________2013 г. |
| --- | --- |

СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ

на проведение научно-исследовательских работ

к проекту, утвержденному "___"________2013 г.

по объекту

"Условия формирования и закономерности размещения визейских залежей угля Камского бассейна"

Начало работ:  январь 2013 г.                                 Окончание работ: октябрь 2013 г.

Руководитель организации-исполнителя 		__________________________

Зам. начальника по экономике                                   ________________________

Руководитель ПСГ            		                   __________________________

Казань, 2013 г.

Сводный расчет сметной стоимости

По Государственному Контракту

от ________________________ 20…        № _____________________________________

"Условия формирования и закономерности размещения визейских залежей угля Камского бассейна"

Форма СМ-1

| ва№№ п/п | Наименование работ и затрат | Един. измер. | Предусмотрено сметой, всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ | №№ расчетов | Единичная сметная расценка, руб. | Сметная стоимость, руб. |
| 1 | Заработная плата | чел/мес. | 40 | 1 | 37 024,80 | 1 480 992 |
| 2 | Страховые взносы | % | 31 |  |  | 459 108 |
| 3 | Материалы с ТЗР | % | 5 |  |  | 85 898 |
| 4 | Услуги | % | 5 |  |  | 74 050 |
| 5 | Амортизация основных средств | мес. | 6 | 2 | 6888,83 | 41 333 |
| 6 | Транспортные расходы | маш/час. | 11,00 | 3 | 399 | 4 389 |
| 7 | ИТОГО основных расходов | руб. |  |  |  | 2 145 770 |
| 8 | Накладные расходы | % | 20 |  |  | 429 154 |
| 9 | Плановые накопления | % | 14 |  |  | 360 489 |
| 10 | Компенсируемые затраты | руб. |  |  |  | 31 600 |
| 11 | Командировочные расходы | командир. | 1 | 4 | 11850 | 11 850 |
| 12 | Затраты на геологическую экспертизу | закл. | 1 |  | 10000 | 10 000 |
| 13 | Рецензия отчета | рец. | 1 | 6 | 9750 | 9 750 |
| 14 | Подрядные работы | руб. |  |  |  | 300 000 |
| 15 | Лабораторные исследования углей (ФГУП ВНИГРИуголь) | руб. |  |  |  | 300 000 |
| 16 | Итого |  |  |  |  | 3 267 013 |
| 17 | НДС (18%) |  |  |  |  | 588 062 |
| 18 | Всего по объекту |  |  |  |  | 3 855 075 |

Расчет основных расходов по заработной плате

| №№ п/п | Наименование должностей | Должностной оклад, руб. | Затраты труда, чел/мес. | Затраты на оплату труда, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведущий геолог | 13 700 | 10 | 137 000 |
| 2 | Геолог 1 кат. | 13 700 | 10 | 137 000 |
| 3 | Геофизик 2 кат. | 12 100 | 10 | 121 000 |
| 4 | Геолог | 12 100 | 10 | 121 000 |
|  | Итого основная заработная плата штатных сотрудников |  |  | 516 000 |
|  | Дополнительная заработная плата, 7,9% |  |  | 40 764 |
|  | Итого |  |  | 556 764 |
|  | Индекс к заработной плате | (5 205: 2 250) х 1,15 |  | 2,660 |
|  | Итого заработная плата в текущих ценах |  | 40 | 1 480 992 |

Главный экономист					___________________________

Главный бухгалтер					____________________________

Расчет основных расходов по статье «Амортизация»

| №№ п/п | Наименование основных средств, используемых в работе | Год приобретения | Балансовая стоимость, руб. | Срок полезного использования, мес. | Сумма амортизации в месяц, руб. | Количество месяцев использования ОС в работе | Сумма амортизации , руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принтер лазерный Laser Jet | 2013 | 85 000,00 | 30 | 2 833,33 | 4,0 | 11 333 |
| 2 | Плоттер | 2013 | 450 000,00 | 30 | 15 000,00 | 2,0 | 30 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 6,0 | 41 333 |

Главный экономист					___________________________

Главный бухгалтер					____________________________

Транспортные затраты, необходимые для проведения работ

| №№ п/п | Вид транспорта, марка | Расстояние перевозки, км | Тип дорожного покрытия | Скорость передвижения, км/час | Единица измерения | Кол-во маш/час на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УАЗ -3909 | 550 | дорога 1 кат | 50 | маш/час | 11,00 |

Главный экономист					___________________________

Главный бухгалтер					____________________________

Расчет затрат на командировочные расходы

| № п/п | Маршрут | Организация | Цель поездки | Должность командируемого | Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  | Транспортные расходы |  |  |  | Всего команди- ровочных расходов (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Суточные |  |  |  | Квартирные |  |  | Вид транспорта | Кол-во билетов | Цена (руб) | Сумма (руб) |  |
|  |  |  |  |  | К-во поездок | К-во дней | Цена (руб) | Сумма | К-во дней | Цена (руб) | Сумма |  |  |  |  |  |
| 1 | Казань- Москва | ФБУ "Росгеолэкспертиза" | экспертиза ПСД | вед. геолог | 1 | 3 | 450 | 1350 | 1 | 3500 | 3500 | ж/д /авиа | 2 | 3500 | 7000 | 11 850 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 850 |

Главный экономист					___________________________

Главный бухгалтер					____________________________

Рачет затрат на рецензию отчета

| № п/п | Должность рецензента | Дневная ставка рецензента, руб. | Зараты труда на 1 рецензию (дней) | Количество рецензий | Сметная стоимось, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старший научный сотрудник | 1500 | 5 | 1 | 7500 |
| 2 | Страховые взносы | 30% |  |  | 2250 |
|  | Итого |  |  |  | 9750 |

Главный экономист					___________________________

Главный бухгалтер					____________________________

Расчет затрат на подрядные работы

| №№ п/п | Наименование организации | Выполняемые работы | Стоимость без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП ВНИГРИуголь (г. Ростов-на-Дону) | Лабораторные исследования углей | 300 000 |

Главный экономист					___________________________

Главный бухгалтер					____________________________

ЛИТЕРАТУРА

- Инструкция по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы.– М: Роскомнедра, 1993. – 82 с.

- Налоговый Кодекс Российской Федерации в редакции 2013 г .

- Трудовой Кодекс Российской Федерации в редакции 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………… | 3 |
| 1. | СОСТАВ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | 4 |
| 2. | ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | 4 |
| 3. | СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ РАБОТ …………………………………………………………. | 5 |
| 3.1 | Обоснование постановки работ……………………………….. | 5 |
| 3.2 | Состояние изученности объекта исследований……………… | 5 |
| 3.3 | Цели и основные задачи работ………………………………… | 5 |
| 3.4 | Методика и последовательность выполнения работ…………. | 5 |
| 3.5 | Ожидаемые результаты работ…………………………………. | 5 |
| 3.6 | Сроки выполнения работ………………………………………. | 5 |
| 3.7 | Технико- экономическое обоснование работ………………… | 5 |
| 4. | ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ И СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ РАБОТ ……………………………………. | 6 |
|  | Текстовые приложения |  |
| 1 | Титульный лист программы работ на проведение научно- исследовательских и тематических работ…………………….. | 10 |
| 2 | Технико- экономическое обоснование работ…………………. | 11 |
| 3 | Сметно-финансовый расчет на проведение научно- исследовательских и тематических работ …………………………. | 13 |
|  | ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………. | 17 |