Приложение № ____ 
к приказу от "___" ______________________
№ ____________________

Утверждаю 
Руководитель САЕ

Шерстюков О.Н.
___________________________________

Календарный план по проекту НИЛ "Космоэкология", САЕ «Astrochallenge: космология, мониторинг, навигация, приложения»

| № | Перечень работ и мероприятий проекта | Наименование мероприятия Программы повышения конкурентоспособности КФУ или СИ | Сроки выполнения работ | Цена выполняемых работ и мероприятий, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формирование штата лаборатории «Космоэкология». Осуществление исследовательских работ в рамках научного направления лаборатории: мониторинг комплекса эрозионных процессов на сельскохозяйственных землях России. Подготовка и публикация статей в высокорейтинговых журналах. Участие в конференциях сотрудников лаборатории. | 2.1.2 2.1.1 4.2.2 | Октябрь 2016 |  |
| 2 | Осуществление исследовательских работ в рамках научного направления лаборатории: картографирование комплекса эрозионных процессов на сельскохозяйственных землях России Подготовка и публикация статей в высокорейтинговых журналах. | 2.1.2 2.1.1 4.2.2 7.2.2 | Ноябрь 2016 |  |
| 3 | Осуществление исследовательских работ в рамках научного направления лаборатории: оценка динамики землепользования в разных регионах России Подготовка и публикация статей в высокорейтинговых журналах. | 2.1.2 2.1.1 4.2.2 7.1.2 | Декабрь 2016 |  |

Руководитель проекта ______________________________________________ Ермолаев О.П